附件2

呼和浩特市第五次全国经济普查

研究课题管理办法

2025年6月

为充分调动社会各方面力量，最大限度发挥普查资料的应用价值，更好服务经济社会发展，呼和浩特市第五次全国经济普查办公室决定采取公开征集的方式，面向全社会组织开展第五次全国经济普查资料开发课题研究工作。根据《全国经济普查条例》的有关规定，特制定本办法。

一、组织实施

第一条  经济普查课题研究工作，在呼和浩特市统计局的领导下，由呼和浩特市第五次全国经济普查办公室（以下统称“市五经普办”）及其委托单位内蒙古数据科学与大数据学会（以下简称“大数据学会”）共同组织实施。

第二条  在市五经普办的业务指导下，大数据学会开展经济普查研究课题组织实施和日常管理工作。

二、课题确定

第三条  市五经普办联合大数据学会，在广泛征求各方意见基础上，紧扣市委、市政府制定的发展战略规划，聚焦经济社会发展和改革的重点领域及热点问题，编制了《呼和浩特市第五次全国经济普查研究课题选题指南》，现面向社会公开发布。

第四条  课题申请单位原则上需围绕《呼和浩特市第五次全国经济普查研究课题选题指南》提出申请，对于具有特别研究价值的课题，允许申请单位在参考方向以外自主拟定研究课题。

三、课题立项

第五条  本次经济普查课题征集工作将严格遵循“公开、公平、择优”的原则，按照以下程序开展：由呼和浩特市统计局统一发布课题公告，符合条件的单位（可单独或联合）组织申报，经专家评审后择优立项的程序进行。

第六条  课题征集面向政府相关部门、企事业单位、高校、科研院所、行业协会等具有独立法人资格的单位，不接受个人申请。课题申请者应具备以下条件：

（一）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础；

（二）课题负责人应具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称或博士学位，如不具备上述条件，需由两名具有副高级及以上专业技术职称的同行专家出具书面推荐意见；

（三）课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，承担实质性研究工作，严禁挂名或不参与实质性研究的情况；

（四）一个单位可以申请多个课题，但每个课题必须由不同的负责人牵头。

（五）课题申请单位要对负责人和成员的政治素质和业务能力严格审核，确保符合要求。单位负责人须对申报材料认真把关，签署明确意见并加盖公章，承担相应信誉责任。

第七条 课题申请人提交的选题和课题设计论证必须坚持正确的研究方向，具有充分的科学性和可行性。研究任务的大小和难度，必须同研究力量和条件相适应。课题研究要体现定性分析和定量分析相结合的特色，鼓励运用先进的经济统计、社会统计及数学分析方法。申请人根据自己的研究优势选择课题，如实填写《呼和浩特市第五次全国经济普查课题研究申请书》，在规定时间内报送至大数据学会。

第八条  大数据学会将组织专家组对申报课题进行评审，按照评审标准择优排序后，将评审结果报送市五经普办进行审核；市五经普办对评审结果进行审核，择优确定立项课题，并在市统计局官方网站对获批立项课题进行公示。

第九条  课题立项公示结束后，市五经普办与课题承担单位签订承担课题研究的计划任务书，按任务书约定拨付课题经费并提供研究所需资料，承担单位按协议规定按时保质完成课题研究工作。

四、资料提供

第十条 市五经普办向课题承担单位提供与课题相关的经济普查汇总数据及配套资料，大数据学会将组织课题负责人及团队成员开展专项培训，重点针对经济普查数据调取需求、数据应用及分析方法进行培训指导。

第十一条  在研究过程中，如果需要补充其他经济普查资料，可提出书面申请，市五经普办将根据实际情况予以支持。

第十二条  研究中需要的其他非经济普查资料，由课题承担单位自行收集。

第十三条  市五经普办提供的所有经济普查资料只能用于所承担的经济普查课题研究，课题组成员须严格履行保密义务，严禁以任何形式对外泄露或提供普查数据，违者将承担相应的法律责任。

五、课题管理

第十四条 课题立项后，课题承担单位须为研究工作提供必要的人力、物力及时间保障，确保课题按计划高质量完成。大数据学会负责对课题研究的全过程进行跟踪、调度与督导，定期开展进度检查，并组织相关领域专家对课题研究进行中期评估与指导，确保课题研究按计划推进、按期高质量完成。

第十五条  凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面请示，报大数据学会同意并经市五经普办审核后方可执行，否则将不予结项。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）对研究内容作出重大调整；

（五）课题完成时间因故延期；

（六）因故终止或撤消课题。

第十六条  凡有下列情形之一者，市普查办有权终止或撤消课题，并要求返还已经拨付的全部课题经费和收回有关资料。

（一）研究成果存在严重政治问题或违背社会主义核心价值观；

（二）存在剽窃他人学术成果、伪造数据、弄虚作假等学术不端行为；

（三）研究成果学术质量低劣，未达到课题研究的基本要求；

（四）直接使用既往或其他课题研究成果替代本次课题研究内容，存在重复申报或成果造假行为；

（五）未按要求使用经济普查数据，或研究内容与经济普查资料无实质性关联；

（六）研究方向、方法或成果与批准的课题设计严重偏离；

（七）未按规定时间提交完整的研究成果或未按要求完成研究任务，或延期到期任不能完成；

（八）严重违反财务管理制度，存在经费使用违规行为。

六、成果管理

第十七条  课题研究完成后，课题负责人按规定时间要求完成但不限于一篇课题研究结题报告（6000-8000字）、一篇咨政报告（2000-3000字），并将研究报告、咨政报告等成果及相关研究资料一式七份和电子文档（按规定排版格式的WORD或PDF）1份报送大数据学会。鼓励负责人将咨政报告报送相关部门或领导阅批。

第十八条  大数据学会联合市五经普办共同组建专家评审组，对课题研究成果进行验收评审。经专家组评审通过的合格成果，由市五经普办统一颁发结题证书；

第十九条  呼和浩特市经济普查办公室有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成专题分析研究报告。

第二十条  研究成果未经呼和浩特市经济普查办公室同意，不得公开发表；经呼和浩特市经济普查办公室同意发表的课题，应注明“呼和浩特市第五次全国经济普查研究课题”字样。

七、经费管理

第二十一条  经济普查课题经费由呼和浩特市统计局统一管理并负责拨付，专项用于支持课题研究工作。课题承担单位和负责人须严格执行国家财经法规及经费管理相关规定，并自觉接受相关部门的监督检查。大数据学会可对课题经费使用方案提出专业建议，协助规范经费使用流程。

第二十二条  本次课题经费资助标准为：所有获批立项课题均按一般性课题资助，每项资助经费4.5万元。对研究成果质量突出、成效显著的课题，经认定可确定为重点课题，重点课题按一定比例追加课题资助资金。

第二十三条  课题经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，经费使用参照自治区科技项目管理办法合理分配业务费、劳务费、间接费等。必须做到专款专用。

八、附  则

第二十四条  本办法在执行期间，市五经普办可根据工作需要，适时进行补充或者修订。

第二十五条  本办法由市五经普办与大数据学会负责解释。

呼和浩特市统计局