## Sheet1
附件2
玉泉区教育事业发展“十四五”规划重点建设项目一览表（17个）
2022年玉泉区学校幼儿园建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 地理位置 | 建设规模 | 建设面积 (平方米） | 建设内容 | 投资额 （万元） | 目前进度 | 备注
1 | 新建呼市四中 | 新建 | 位于锡林南路东侧、乌海东街南侧、世纪规划路西侧、十九路北侧 | 建设规模72个班（小学部48个班、初中部24个班），新增学位数3600个 | 63000 | 小学部、初中部、综合楼、宿舍楼、服务中心、400米和300米塑胶操场及其它配套设施 | 25000 | ①企业捐款资金已到位1.1亿元，土地征收已与赛罕区对接拟以每亩35万元征收； ②对照赛罕区企业捐建学校内容及相关手续办理情况，邀请赛罕区教育局基建负责人、区发改委、区住建局、企业负责人、律师及教育局相关科室负责人等会商办理建设项目办理手续等相关事宜； ③项目建议书文本已经编制完成，正在进行核对； ④按照学校建设新规范要求，设计方案正在增加减隔震内容； ⑤已与自然资源局用地科沟通，提前完成选址意见附图。
2 | 新建呼市27中 | 新建 | 昭君路东侧、原呼市职业学院所属传媒学院旧址 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 24000 | 教学楼、综合楼，200米操场及其他附属设施。 | 13000 | ①已联系呼职院完成资产划转手续，按呼职院要求已重新起草解决家属楼出路问题的承诺函； ②自然资源局玉泉分局已同意出具免于办理用地预审和选址意见书，发改委可按照用地条件审核可研报告； ③教育局相关科室、专家校长、设计院等对设计方案中的建筑方案进行了深化论证，做好了蓝图的前期准备工作； ④已完成地勘（竞争性磋商）的招标工作。
3 | 西水磨幼儿园 | 新建 | 内蒙古卫生考务中心东侧、俪城小区北侧、众成小区西侧 | 办学规模9个教学班、新增学位数270个 | 4300 | 教学综合楼及其他附属设施 | 2500 | ①项目建议书编制及批复、用地预审和选址意见、地勘、设计单位的招标工作、可行性研究报告批复均已完成； ②施工图纸已送市审图中心进行初审； ③已开始土地划拨手续组件工作，计划1月10日完成组件内容； ④设计方案已完成，待土地划拨决定书办理完成后报市自然资源局； ⑤初涉条件文本已完成，待土地划拨决定书办理完成后报区发改委。
4 | 水语青城幼儿园 | 续建 | 位于范家营村西侧、察哈尔大街（世纪五路南侧）、规划路北侧 | 办学规模15个班，新增学位数450个 | 6058 | 教学综合楼及其他附属设施 | 3500 | 主体已封顶
5 | 云中路幼儿园 | 新建 | 云中路东侧、南二环路北侧 | 办学规模8个教学班，新增学位数240个 | 2300 | 教学综合楼及其他附属设施。 | 2000 | 已签订购买合同，支付共管账户1800万元。设施设备采购已经完成，加固和改造图纸已送审图中心进行图审。
6 | 水云天幼儿园 | 新建 | 位于云中路西侧南二环南侧,万锦水云天住宅小区院内 | 办学规模9个教学班、新增学位数270个 | 2800 | 教学综合楼及其他附属设施。 | 1800 | 已完成各项手续办理，已筹备建设
7 | 民大附中 呼市分校 | 续建 | 位于玉泉区范家营路东侧、南二环路南侧、范家营一路西侧、新建规划路北侧 | 78个教学班（初中36个班、高中42班），新增学位数3900个 | 132000 | 建设内容有高中部教学、初中部教学楼、艺术综合楼、学生公寓、教师公寓、学生餐厅、400米塑胶操场及其他配套工程等。 | 77200 | 教学楼、公寓均已完工并验收；外墙立面及室外硬化铺装工程已完工
8 | 华美汽配城 幼儿园 | 续建 | 位于玉泉区华美路和西二环交界处华美汽配城内 | 办学规模6个班，新增学位数180个 | 2230 | 改造装修 | 2200 | 教学楼改造装修内容已全部完成，目前正和设计院会商对1—3层的楼梯扶手内侧增加玻璃围挡，加强安全系数。已完成图纸设计内容，室内环保检测已完成，等待出结果。
2023年玉泉区学校幼儿园建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 地理位置 | 建设规模 | 建设面积(平方米） | 建设内容 | 投资额 （万元） | 目前进度 | 备注
1 | 银河北街第一小学 | 新建 | 巴彦路东侧、呼市医院南侧、昭君路西侧、银河北街北侧 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 21000 | 教学楼、综合楼、300米操场及其他附属设施。 | 12000
2 | 银河北街第一幼儿园 | 新建 | 银河北街北侧 | 办学规模12个教学班、新增学位数360个。 | 5000 | 教学综合楼及其他附属设施。 | 2500
3 | 万达幼儿园 | 新建 | 城南万达住宅小区院内 | 办学规模12个教学班、新增学位数360个 | 4000 | 教学综合楼及其他附属设施。 | 2100
2024年玉泉区学校幼儿园建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 地理位置 | 建设规模 | 建设面积 (平方米） | 建设内容 | 投资额 （万元） | 目前进度 | 备注
1 | 东二道中学 | 新建 | 机场连接线东侧、湿地公园北路北侧 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 25000 | 教学楼、综合楼、300米操场及其他附属设施。 | 14000
2 | 东二道小学 | 新建 | 机场连接线东侧、湿地公园北路北侧 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 20000 | 教学楼、综合楼、300米操场及其他附属设施。 | 12000
3 | 当浪土牧小学 | 新建 | 位于玉泉区当浪土牧村 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 20000 | 教学楼、综合楼、300米跑道操场及配套设施等。 | 12000
4 | 水语青城小学 | 续建 | 位于水语青城住宅小区北侧 | 办学规模36个教学班、新增学位数1800个 | 20000 | 教学楼、综合楼、300米跑道操场及配套设施等。 | 12000
5 | 中天幼儿园 | 新建 | 中天住宅小区院内 | 办学规模9个教学班、新增学位数270个 | 3500 | 教学综合楼及其他附属设施. | 2000
6 | 富丽幼儿园 | 新建 | 富力住宅小区院内 | 办学规模9个教学班、新增学位数270个 | 3600 | 教学综合楼及其他附属设施. | 2000